總務處下週重要工作進度

保管組

- 依盤點事實更改財產存放地點作業。

- 準備複盤理外民學院，前次未盤得財產之作業。

- 續盤藝術學院應美系、文學院輔大之聲財產。

- 續盤醫學院醫學系未盤完之財產。

- 續盤校本部尚未盤點之單位財產，及整理各單位日前移轉財產之資料。

出納組

1、9/20-11/2辦理休學者，學費及其他各費退2/3。

2、9/17-9/20繳交學雜費者，加收逾期罰款200元，每逾一日，再加罰100元 ;上限至1,000元。

3、學分費10/22繳費截止日，自10/25-10/29開始罰款200元，每逾一日，再加罰100元，上限至1,000元，11/11取消選課資格。

4、平安保險費統計表，平安險本學期繳至10/22止，生輔組續辦及報部。

5、延修生學分費、輔系學分費統計表。

6、發放94學年度第一次招生委員會議出席費。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 續施作天花板週邊內裝雜項施工，消防檢查。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 4樓柱牆紮筋板模及樑底模板，5F樓板鋪設及紮筋。 |
| 3 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 續裝機作業及收尾完成。 |
| 4 | 污水處理場 | 總變電站設備備，函送電力公司重審 |
| 5 | 積健樓CP218及CP224滲漏 | 修復施作。 |
| 6 | 文華樓LI108漏水 | 竣工驗收。 |
| 7 | 貴子路運動場藍排球場整修 | 竣工。 |
| 8 | 化學系、外語學院、聖言樓等漏水 | 勘查。 |
| 9 | 羅耀拉大樓SL~406及SL~425教室漏水 | 完工驗收。 |
| 10 | 文友樓頂樓消防門 | 進場施作 |
| 11 | 網球場紗網整修工程 | 詢價完成，待簽約備料。 |
| 12 | 田徑場地圍網整修工程 | 詢價完成，待簽約備料。 |
| 13 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 詢價中。 |
| 14 | 足球場草坪改善計劃書 | 詢價中。 |
| 15 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館消防安檢 | 消防安檢不合規定，限期改善，發包作業。 |
| 16 | 濟時樓B1F至1F間牆壁 | 牆壁滲漏，現勘。 |
| 17 | 資訊中心校園網路案 | 校園網路光纖骨幹，網路檢測，標示繪圖，發包作業。 |
| 18 | 機車立體停車場 | 車道、斜坡道、EPOXY加金鋼砂止滑地坪整修工程，請購(修)單提出。 |
| 19 | 數學系MA413滲漏 | 滲漏修繕，完成驗收。 |
| 20 | 外語學院 - 消防設備 | 消防幫浦控制盤檢修，續施作。 |
| 21 | 宜真宜善學苑鍋爐、水塔、熱水鍋爐更新案 | 鍋爐、水塔、熱水鍋爐更新，發包及施工中 |
| 22 | 食營系工廠實驗室整修案 | 實驗室整修施工中。 |
| 23 | 兒家系牆壁漏水 | HE303研究室牆壁滲水，施工中。 |
| 24 | 積健樓滲漏 | 314室及RF層伸縮縫滲漏，施工中。 |
| 25 | 研發處滲水 | 滲水破壞換新(配合文物館修繕)施作。 |
| 26 | 93全校樓房低壓電設備檢查 | 評估報告完成。 |
| 27 | 校園景觀規劃案 | 大會審查報告資料訂10月18日送予本校審查。 |
| 28 | 各進行工程 | 勘驗 |

採購組

- 總務行政服務系統於夲週開始進行第二次系統展示說明。

- 擬於10月20日前完成彙整並統計校內各單位實際參加運動會新進同仁人數，積極進行採購統一款式之運動服。

- 公衛系-紅外線光譜儀及氣體分析儀採購擬於夲週開標。

- 保管組-全校產物保險(火災部分)採購擬於夲週開標。

- 擬於本週進行全校電梯保養合約之簽定。

事務組

1.虛擬總機系統建置  （續）

2.一般事務性維修工作

3.教室E化第一階段規劃施做（續）

4.教室E化第二階段規劃調查

5.建立全校工友工作範圍及項目數據資料（續）

6.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）

7.93學年電話表二校稿。（續）

8.全校性校安管理協調會籌備（民防訓練、消防安全管理）

9.全校飲水機水質檢測廠商簽約

10.天主教ASEACCU93年活動籌辦前置作業