總務處下週重要工作進度

中颱納坦各項防颱準備 總務處已經做好相關因應措施;請大家配合

事務組已經將全校水溝疏通相關排水設施檢查

營繕組已經檢查全校相關水電安全措施

請各辦公室 研究室門窗緊閉如有任何狀況請速向警衛反應

1119, 8585

中颱納坦陸上警報發布 大屯、宜蘭山區嚴防超大豪雨 2004/10/24 08:23

事務組

1. 總機舊系統停機事宜

2.一般事務性維修工作

3.教室E化第一階段規劃施做（續）

4.教室E化第二階段規劃調查

5.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）

6.93學年電話表三校稿。（續）

7.防護團籌備（民防訓練、消防安全管理）

8.全校飲水機水質檢測廠商簽約

9.天主教聖鐸大典活動籌辦前置作業

10.文華樓、文園前面草坪清理

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 續施作天花板週邊內裝雜項施工，使照送件後續中。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 5FL樓板鋪設及紮筋，及R.C澆置(第二 階段)。 |
| 3 | 中華電信虛擬總機佈放纜線工程 | 續裝機作業及收尾完成。 |
| 4 | 污水處理場 | 總變電站設備備，函送電力公司重審 |
| 5 | 積健樓CP218及CP224滲漏 | 完工驗收。 |
| 6 | 醫學院天花板換新 | 2F-6F天花板污損換新，輕鋼架調整固定，竣工驗收。 |
| 7 | 貴子路運動場藍排球場整修 | 驗收。 |
| 8 | 化學系、外語學院、聖言樓等漏水 | 驗收。 |
| 9 | 醫學院臨心系DG025室滲漏 | 系辦伸縮縫滲漏，施作中。 |
| 10 | 網球場紗網整修工程 | 詢價完成，待簽約備料。 |
| 11 | 田徑場地圍網整修工程 | 詢價完成，待簽約備料。 |
| 12 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 詢價中。 |
| 13 | 足球場草坪改善計劃書 | 詢價中。 |
| 14 | 網球排球場之夜間照明設備 | 詢價中。 |
| 15 | 濟時樓B1F至1F間牆壁 | 牆壁滲漏，施工完成。 |
| 16 | 資訊中心校園網路案 | 校園網路光纖骨幹，網路檢測，標示繪圖，施作中。 |
| 17 | 機車立體停車場 | 車道、斜坡道、EPOXY加金鋼砂止滑地坪整修工程，發包作業。 |
| 18 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館消防安檢 | 消防安檢不合規定，限期改善，發包作業。 |
| 19 | 外語學院 - 消防設備 | 消防幫浦控制盤檢修，完工待驗。 |
| 20 | 兒家系牆壁漏水 | HE303研究室牆壁滲水，施工中。 |
| 21 | 積健樓滲漏 | 314室及RF層伸縮縫滲漏，驗收結案。 |
| 22 | 研發處滲水 | 滲水破壞換新(配合文物館修繕)驗收結案。 |
| 23 | 校園景觀規劃案 | 校方完成期末報告審核。 |
| 24 | 文德地下室使用執照變更 | 建築師重新評估，結果完成。 |
| 25 | 各進行工程 | 驗勘。 |

出納組

1、到期定存單上簽換單作業、建檔。

2、學分費10/22繳費截止日，自10/25-10/29開始罰款200元，每逾一日，再加罰100元，上限至1,000元，11/11取消選課資格。

3、平安保險費統計表，平安險本學期繳至10/22止，生輔組續辦及報部。

4、延修生學分費、輔系學分費統計表。

保管組

- 盤醫學院醫學系未盤完之財產。

- 盤點文學院輔大之聲財產。

- 續盤校本部尚未盤點之單位財產，及整理各單位日前移轉財產之資料。

- 93.10.26參加本組資訊系統研討會。

- 更改盤點後地點作業。

- 準備二次盤點事宜。

採購組

- 總務行政服務系統於夲週持續進行第二次系統展示說明。

- 醫學系-流式細胞儀採購擬於夲週開標。

- 擬於本週進行校內各單位運動服選樣及丈量。