總務處下週重要工作進度

採購組

- 營繕組- 消防設備改善工程案擬於本週進行開標。

- 圖書館- 西文期刊採購案擬於本週進行開標。

- 玫瑰學苑- 熱水電力設施工程案擬於本週進行驗收。

- 事務組- 興建污水處理廠案已完成廠商資格審核，擬於夲週呈請

副校長定奪。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | - 都審計劃依據送縣府審核(12/29)。 - 縣府現場竣工會勘(12/3)待後續。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 9F 南北向柱牆組模紮筋施作。 2.東向7FS柱牆樓板組模紮筋R.C澆置。 3.南向動力棟3FS組模紮筋R.C澆置。 |
| 3 | 污水處理場 | 待發包開工。 |
| 4 | 球場照明 | 新球場照明設備第二期工程，採購組上網招標作業待後續(93.12.31PM14:00開標後續)。 |
| 5 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 由體育室呈報體委會後結案。 |
| 6 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 由體育室呈報體委會後結案。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 配合建置機房工程施作。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 採購組作業中待後續(94.1.5開標後續)。 |
| 9 | 玫瑰學苑熱水電力設施工程 | 93年1月4日正式驗收。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 隔熱磚切割屋頂凹陷修補，止漏處理(化學、生物、數學等系)續施作。 |
| 11 | 淨心堂電梯工程 | 電梯機組組裝完畢試車。 |
| 12 | 消防安全設備檢修申報 | 93年下半年度，校區內所有建築物消防設備檢查、申報、核定、簽約作業。 |
| 13 | 消防安檢複查不合規定限期改善 | 校方發文至“專檢小組”展延通過後，視開標結果後續作業。 |
| 14 | 食營系NF158、255、354及頂樓漏水 | 複驗。 |
| 15 | 野聲樓屋頂防水工程 | 發包前置作業中 |
| 16 | 利瑪竇大樓405、406、505、506伸縮縫漏水 | 預計1月15日完工。 |
| 17 | 利瑪竇大樓5樓電梯間漏水 | 預計1月15日完工。 |
| 18 | 羅耀拉大樓SL454窗戶漏水壁癌處理 | 完工驗收。 |
| 19 | 視教中心天花板及電路修繕工程 | 對照另件評核中，(舊外語大樓視教中心一、二樓電氣設備增設及改善)。 |

事務組

1.更新新建置2905****電話資料與經費預算之資料庫(續)。

2.一般事務性維修工作。

3.教室E化第二階段規劃調查（續）。

4.繼續發放畢業班學碩士服之借用。

5.總務E化系統軟體裝機（續）。

6.工友服務規則報縣政府（續）。

7.飲水機管理工友得獎劃撥入帳。

8.組務會議（元月五日）。

出納組

1、12月份現金及銀行存款月報表及出納備查簿送會計室核對。

2、93(2)學雜費繳費三聯單已印製完成，下週發至系上轉發學生。

3、通知郵局一月底前印製93(2)平安保險費繳費單。

4、催繳93學年度第1學期貸款之不合格生需繳學雜費事宜。

5、彙總輔仁大學93學年度第1學期學雜費總表。

保管組

- 因年度盤點發現系所財產條碼毀損之補列事宜。

- 更改盤點後地點作業(外語學院)。

- 複盤校本部及法管社科學院初盤時未盤到之財產，及整理單位移轉財產之資料。

- 虹橋資訊公司安裝財產管理作業系統及操作說明。