總務處下週重要工作進度

保管組

- 文藝醫學院財產帳務對帳事宜

- 複盤法管社科學院初盤時未盤到之財產，及整理盤點時修正之資料。

- 準備保管業務相關資料，以備本校經費稽核委員查核。

出納組

1、核對2月份各帳戶對帳單及存摺餘額。

2、2月份月結報表送會計室核對。

3、學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

4、平安保險費退費名單編製。

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文圖增建工程 | 續辦理初驗審核及傢俱設備採購案請款審核。 |
| 2 | 醫學院興建綜合大樓 | 1. 12FL北向組模紮筋R.C澆置。 2.南向動力棟5FS組模紮筋。 3.南向連通走廊2F結構體施工。 |
| 3 | 污水處理場 | 候開標作業後，後續。 |
| 4 | 球場照明 | 定約、備料。 |
| 5 | 足球場地噴水設備更新整修工程 | 結案。 |
| 6 | 足球場草坪補植雜項草皮清除工程 | 待2/28覆驗。 |
| 7 | 資訊中心校園網路案 | 候行政組竣工初驗。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善 | 依可施作進行，施工中。 |
| 9 | 食營系不銹鋼門窗 | 驗收結案。 |
| 10 | 理工學院龍行大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(生物、化學系位置)。 |
| 11 | 消防安全設備檢修申報 | 圖資整理送消防局申報。 |
| 12 | 田徑場跑道修復工程 | 結案核銷。 |
| 13 | 野聲樓屋頂防水工程 | 待覆驗。 |
| 14 | 利瑪竇大樓5F樓梯間漏水 | 預定1/24完工。 |
| 15 | 中山路貴子路陸橋燈光改善工程 | 發包議價。 |
| 16 | 宜真宜善學苑污水管線維修 | 驗收完成。 |
| 17 | 宜真宜善學苑寢室房門破損更新 | 驗收完成。 |
| 18 | 校史室部份天花板更新 | 完工待驗。 |
| 19 | 羅耀拉外牆清洗工程及室内2樓粉刷 | 結案。 |
| 20 | 視教中心電源改善及天花板更新工程 | 驗收。 |
| 21 | 物理系電源線路改善 | 拉線及安置電箱。 |
| 22 | 資訊中心聖言樓網路機房整建 | VTP訊號線路工程。 |
| 23 | 文華樓電力改善 | 結案。 |
| 24 | 中央馬路路面整修(僅凹處) | 待驗收。 |
| 25 | 淨心堂四週圍籬修繕 | 施作。 |

事務組

1.一般事務性維修工作

2.教室E化第二階段規劃調查（續）

3.販售碩士班生考試簡章（續）

4.預算說明會議（3月1日）

5.水質檢驗暨飲水機調查

6.省植物社停車場學生停車位申請（3月1日）

採購組

- 媒體中心–非線性編輯儀器組採購案擬於本週開標。

- 事務組- 興建污水處理廠案擬於本週進行評選開標會議。

- 擬於夲週參與全校預算說明會。