總務處94/04/04-94/04/17業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文華樓4樓屋頂漏水整修 | 結案。 |
| 2 | 樹德樓334.335伸縮縫漏水修繕 | 結案。 |
| 3 | 法商停車場重鋪A.C. | 結案。 |
| 4 | 羅耀拉501室屋頂漏水 | 結案。 |
| 5 | 淨心堂遮雨棚及鐵皮屋 | 結案。 |
| 6 | 仁園殘障步道設置工程 | 結案。 |
| 7 | 輔園生活午茶漏水 | 結案。 |
| 8 | 濟時樓B1右側逃生梯上方漏水 | 結案。 |
| 9 | 羅耀拉406漏水 | 結案。 |
| 10 | 伯達樓1、2、3、4樓花台漏水 | 結案。 |
| 11 | 淨心堂大樓正面洗外牆及補磁磚 | 結案。 |
| 12 | 聖言樓5樓男廁天花板修繕 | 結案。 |
| 13 | 數學系MA401電腦教室規劃整修工程 | 議完價，6月中旬施工。 |
| 14 | 中山路、貴子路陸橋整修工程 | 施工中。 |
| 15 | 「人文科學圖書館」增建工程 | 1.初驗改善現勘4/7。 2.土地複丈、建物測量，申請書表呈文用印中。 |
| 16 | 「人文科學圖書館」傢俱設備採購案 | 舊館地坪、書架已完成，缺失項目改善中。 |
| 17 | 新建醫學院綜合大樓 | - 北向R.FS柱牆組模紮筋。 - 南向動力棟6FS 樑版組模。 - 南向連通走道5F柱牆組模紮筋。 |
| 18 | 淨心堂電梯 | 預計4月下旬可拿到使用執照。 |
| 19 | 文舍電路改善工程 | 議完價，6月中旬施工。 |
| 20 | 污水處理場 | 基地邊鄰房鑑定。 |
| 21 | 資訊中心聖言樓機房擴建工程 | 改善完成，再次驗收，相關證明資料核對。 |
| 22 | 資訊中心校園網路 | 4/18竣工驗收。 |
| 23 | 球場照明設備 | 配電箱組裝施作，配線管路穿線，電桿訂製中，施工圖說型錄審核。 |
| 24 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 偵測設唄、排煙系統續施作。 |
| 25 | 龍形大樓屋頂修繕 | 續屋頂修繕(數學系位置)。 |
| 26 | 樹德樓LW204空間規劃工程 | 圖資已送需求單位，本階段已完成告一段落。 |
| 27 | 文德、聖言樓（敦煌）、信義和平（心園）地下室使用執照變更及安檢 | 結構評估準備。 |
| 28 | 宜真、宜善屋頂修漏工程 | 施工中。 |
| 29 | 校園景觀規劃案 | 第一期景觀規劃案報告完成，第二期後續擬辦中。 |
| 30 | 文德屋頂漏水處理 | 發包作業。 |
| 31 | 消防安全設備檢修申報 | 請款作業完成，修繕項目圖資審核。 |
| 32 | 景觀系視聽教室整修 | 驗收完成。 |
| 33 | 商研所所長室漏水處理 | 暫停執行(因考量漏水原因屬羅耀拉二樓外牆全面性之問題)。 |
| 34 | 文華樓電源改善 | 驗收完成。 |
| 35 | 護理系漏水維修 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 36 | 資訊中心校園網路第三代singlemode光纖工程 | 相關資料彙整，監造合約簽擬中。 |
| 37 | 化學系器材室鋁隔間 | 本週施工完成。 |
| 38 | 文舍屋頂排水不良造成寢室天花板漏水 | 本週施工完成。 |
| 39 | 化學系電力改善 | 監造合約簽訂等發包前置作業。 |
| 40 | 棒球場圍網工程 | 聯達漁具承接3/25，4/8完工。 |
| 41 | 校園景觀休閒桌椅(藝術學院) | 湧泉景觀顧問承接，備料中。 |
| 42 | 宜美學苑 – 省水水龍頭改裝 | 竣工驗收，請款作業。 |
| 43 | 貴子路新設球場鐵絲網- 體育室 | 4/18竣工驗收。 |
| 44 | 文德學苑 – 冷氣電纜線及冷氣機裝置 | 文德A區5樓電纜線路及冷氣機新置4/18辦理發包。 |

出納組

- 收入面

| 補助單位/收入項目 | 教育部等 | 國科會 | 農委會 | 語言中心學費 | 學雜費/宿舍費/游泳池費/輔幼學費/教育學程/招生相關報名收入 | 資金室捐贈收入 |  | 外語學院學程報名學分費/管院.宗研所期刊收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帳號 | 08325900 801999 | 060088 | 060011 | 0412791 0399668 | 19172130 | 15159038 | 03800 | 16020831 |
| 筆數 | 25 | 0 | 0 | 138 | 13 | 11 | 1 | 3 |
| 金融機構 | 彰乙、 一銀活存 | 一銀支存 | 一銀支存 | 郵乙 | 郵甲 | 郵甲 | 台新活存 | 郵甲 |
| 金額 | 5,311,079 | 0 | 0 | 2,779,731 | 4,417,309 | 31,725 | 1,462 | 3,845 |

1.現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

2.核對3月份帳戶，編3月份月報表。

3.94碩士班排班發主試費。

二、支出面

| 國科會計畫付款 | 223筆，共計2,302,742元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫及廠商付款 | 278筆，共計22,036,419元 |
| 校內款項支出 | 254筆，共計139,790,030元 |
| 農委會計畫付款 | 0筆，共計0元 |

三、綜合業務

- 游泳池費催繳。

- 核對93學年度第2學期各系級學雜費繳交人數。

- 學生學籍異動名冊及退撫基金退費編製。

- 繳交學雜費總人數16,527人，學雜費總收入768,401,404元。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.4.15

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 54 | 34 |  |  | 6 | 2 |
| 文具品 | 177 | 93 |  |  | 3 | 1 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 4/11 |  |  | 更正盤點後放置地點 | 李子錤 |
|  | 4/12 |  |  | 核對文具清潔用品明細帳 | 戴麗馨 |
|  | 4/13、15 | 78筆 |  | 報廢財產建檔 | 劉得興 謝清正 |
|  | 4/14 | 2筆 |  | 移轉財產建檔 | 戴麗馨 |
| 保管業務清冊列印 | 4/11、13、15 | 140件 |  | 列印條碼 | 劉得興 李子錤 謝清正 |
|  | 4/7、8 |  |  | 列印文具清潔用品請領明細表 | 張皐煒 |
| 請領系統資料輸入 | 4/15 |  |  | 請領用品資料建檔 | 張皐煒 |
|  | 4/12、13 |  |  | 修改及更正請領資料 | 張皐煒 |
| 書面對帳工作 | 4/12 |  |  | 核對文具清潔用品明細帳 | 戴麗馨 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 組內送文 | 4/11、12、13、14 |  |  | 分送財產增加、報廢、移轉單至各業務單位 | 劉得興 李子錤 謝清正 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 巡視貨架、打掃倉庫、回收紙箱 | 張皋煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告事項：

- 與會計室進行3月份財產帳務資料之查核。

- 整理文藝醫學院93學年度上學期「教整款」財產資料。

- 4/7製作各單位財產檔案及傳送各單位財產檔案。

- 配合研發處核對本校90、91、92學年度校舍面積表資料。

- 4/14核對本校財產資訊系統與會計室三月份之財產新增、減損帳。

- 4/13轉寄資工系堪用49張電腦桌照片，至理外民各單位系所徵詢移轉領用。

- 勘驗廢品及 新增驗收之外，即處理一般之業務(新增.移轉.驗貼等如表列件數)。

- 協助事務組寫海報。

事務組

校本部

1.續處理e-mail統支中華電信公司93-12出帳之2905電話費明細表予各單位。

2.核銷(94)碩士在職專班招生請購單62,068元。

3.續辦電話帳務E化問題(虹橋公司&中華電信公司)。

4.請款支付中華電信公司94-01出帳之2905電話費用共計413，987元。

5.請款支付中華電信公司圖資系與共同外語科電話裝機費共計7,000元。

6. e-mail統支中華電信公司94-01出帳之2905電話費明細表予各單位。

7.處理文開樓發卷中心電話故障。

8.處理耶穌會單位代表室留言點燈相關問題。

（一般事務）

| 1 | 請購修單 | 176 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 15 |
| 3 | 牌樓申請 | 1 |
| 4 | 物品借用 | 3 |
| 5 | 受傷學生申請車輛進入校園 | 1次 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 11 |
| 7 | 校外來文 | 6 |
| 8 | 校內收文 | 8 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處 | 2件 |
| 10 | 勞安環保案件、會議 | 0件 |
| 11 | 勞安環保校內、外函處理 | 0 |
| 12 | 實驗室廢液外送 | 0kg |
| 13 | 感染性事業廢棄物外送g | 0 |
| 14 | 清潔美化（校園草樹整修） | 0件 |
| 15 | 採購案 | 21件 |
| 16 | 停車證申請 | 8張 |
| 17 | 寄發考試簡章 | 10 |
| 18 | 工友勤務支援 | 7次 |
| 19 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 20 | 發清潔用品 | 9 |
| 21 | 合約案件簽訂 | 0 |
| 22 | 違規停車罰款 | 0元 |
| 23 | 臨時停車收費 | 46000元 |
| 24 | 磁卡製作 |  |
| 25 | 飲水機維修、更換零件、更新、檢驗 | 7 |
| 26 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） |  |

校本部會議場地借用

| 野聲樓谷欣廳 | 5 |
| --- | --- |
| 野聲樓第一會議室 | 9 |
| 野聲樓第二會議室 | 1 |
| 野聲樓第三會議室 | 19 |

理外民窗口

| 項目 | 名稱 | 件數 |  |  |  | 備註(緊急處理) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 維修案件 | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | 收發掛號信件 | 收掛號: | 291 | 寄掛號: | 0 |  |  |
| 3 | 校內文件分發 | 77 |  |  |  |  |  |
| 4 | 黏貼憑證 | 23 |  |  |  |  |  |
| 5 | 代收請購修單 | 45 |  |  |  |  |  |
| 6 | 學碩士服發放 |  |  |  |  |  |  |

文藝窗口

| 1.文友樓屋頂積水已凱改善。 |  |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院，學、碩、博士服借用管理。 |  |
| 3.文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 | 掛號500件平信400件 |
| 4.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 300件 |
| 5.神父宿舍發電機保養. | 1次 |
| 6.派車送許神父就醫2次. |  |
| 7. 接送神父壁靜派車事宜. |  |
| 8.藝術學院 路燈大部份不亮已請水電 公司估價近期內跑流程後可施工. |  |
| 9.交移交清冊事宜。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 |  |
| 11.借用鑰匙、教學器材借用事宜。 |  |
| 12.文藝學院教室借用綜合業務。 |  |
| 13.公共空間〈教室、研究室〉財產管理。 |  |
| 14.神父宿舍臨時交辦事宜。 |  |
| 15.請購〈修〉單含13系8所。 |  |
| 16.建立移交清冊。 |  |

社 法 管學院窗口業務報告                    94 4/7—4/15

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各係所借鑰匙 | 60 |  |  |
| 各係所借雜物 | 55 |  |  |
| 各係所掛號信件處理 | 200 |  |  |
| 各係所一般信件處理 | 無從計數 | 有從校內來及校外來的信件(不定時不定量之勤務) |  |
| 水電維修 | 250 |  |  |
| 木工維修 | 50 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 0 |  |  |
| 學士服分發 | 2 |  |  |
| 招生簡章收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處裡 | 20件 |  |  |
| 非例行性工作緊急維修 | SL屋頂漏水 |  |  |

【法管場地業務】

| 名稱（場地使用） | 次數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地使用說明 | 5 |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 | 2 | 濟時樓暨利瑪竇國際會議廳 |  |
| 利瑪竇國際會議廳 | 3 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 1 | 預約登記 |  |
| 文開樓LE教室 | 1 | 預約登記 |  |
| 利瑪竇LM教室 | 6 | 預約登記 |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 1 | 預約登記 |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 | 換帶暨監看 |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 | 0 | 每週一次 |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) | 6 | 即時處理 |  |

採購組

- 事務組- e化教室設備採購案於夲週順利決標。

- 於本週完成校史室之「大事紀要」資料之撰寫並呈送處本部進行彙整。

- 於夲週參與支援招生中心舉辦之碩士班考試。

- 積極準備93年度第二學期總務會議之業務報告資料並呈送處本部進行彙整。