總務處94/08/01-94/08/07業務報告

採購組

- 辦理業務交接工作。

- 醫學院-醫學大樓附屬工程合約書草案(實驗室、家具及指標)黃介帥先生已審完交廠商拿回製作。

- 資訊中心-互動多媒體無線網路系統於本週進行等標階段。

- 消防設備改善工程案於本週交來履保金收據，同意將履保金轉保固金，期限一年。

- 行副主持污水處理廠工程案協調會議-討讑工程進度事宜及按圖估算鋼筋數量事宜請久年營造廠與結構技師之估算再次確認。

- 主秘主持日夜整合會議-教務、學務及總務相關作業運作方式調整及後續配合措施。

- 淨心堂聖堂整體音響及多媒體播放設備改善案，工程合約簽約事宜。

- 虹橋資訊系統展示完工比例。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建物耐震評估 | 結案。 |
| 2 | 羅耀拉262、263辦公室整修工程 | 結案。 |
| 3 | 資訊中心校園網路第三代singlemode光纖工程 | 結案。 |
| 4 | 文德學苑防火門 | 驗收竣工結案。 |
| 5 | 「人文科學圖書館」增建工程 | 8/3潘顧問來電續觀察，付款原則以95%為上限。 |
| 6 | 「人文科學圖書館」傢俱設備採購案 | 完成。 |
| 7 | 污水處理場 | 1.8/3起、監造會議後，後續執行。 2.MB3→MC1小管推進。 |
| 8 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 驗收計價作業。 |
| 9 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 1.送審表格用印完成。 2.消防會審圖說繪製。 |
| 10 | 資訊中心系統組215室改善工程 | 7/19驗收完畢。 |
| 11 | 建物安檢 | 持續檢查中。 |
| 12 | 追求卓越計畫辦公室，LA104-109室內裝潢 | 施工中。 |
| 13 | 追求卓越計畫辦公室，LA104-109弱電裝置、網路裝置 | 施工中。 |
| 14 | 校園整體規劃案 | 1.校園建物資料收集。 2.第四次會議前置。 3.草擬開會通知。 |
| 15 | 化學系電力改善 | 備料中。 |
| 16 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 17 | 電子系電腦訊號工程 | 驗收完成。 |
| 18 | 自來水進水管線工程 | 請購修單呈核中。 |
| 19 | 生科系2樓、3樓伸縮縫漏水另LS123場地積水 | 施工中，7/11驗收核銷。 |
| 20 | 德文系辦公室右側戶外水管漏水 | 請購修單呈核中。 |
| 21 | 濟時樓3樓廁所磁磚工程 | 請購修單呈核中。 |
| 22 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 備料施作。 |
| 23 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 24 | 外語學院視教中心白蟻防治及裝修 | 驗收後續修改事項執行。 |
| 25 | 受信總機、探測器設置 | 文研所、人文科學圖書館火警受訊總機合分為二獨立設置，圖書館B.F探測器新設等請購修作業。 |
| 26 | 譯研所化糞池蓋新購 | 年代久遠風化毀損，評估設計。 |
| 27 | 貴子路排、網球場圍網修繕 | 貴子路排、網球場颱風侵襲倾倒，評估、請購修單作業。 |
| 28 | 球場圍網修繕 | 北向圍網傾斜，洽原廠商「建全」修繕。 |

出納組

一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 205筆，共計2,831,232 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 522筆，共計30,715,467元 |
| 校內款項支出 | 482筆，共計10,474,331元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 57筆，共計475,957元 |

二、綜合業務

1、定存單到期處理情形(94/7/22-94/8/4)：

| 日期 工作內容 | 7 月22日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月30 日 | 8月4 日 | 金額共計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定存單、資金調度上簽請示日期 | 7 月20 日 | 7 月21 日 | 7 月22 日 | 7月 26 日 | 7 月 27 日 | 124,087,612 |
| 定存單換單本利續存張數 |  | 1 |  | 1 | 1 | 11,097,612 |
| 定存單換單本金續存、利息轉活存張數 |  |  |  |  |  |  |
| 定存單解約轉活存支薪或轉支存支貨款、工程款張數 |  |  |  |  |  |  |
| 新增定存單筆數 |  |  |  |  |  |  |
| 活存轉支存支貨款 | 4 |  | 1 |  |  | 95,990,000 |
| 支存轉支存支貨款 | 1 |  |  |  |  | 17,000,000 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.08.04

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 2998 |  |  |  | 25 |  |  |
|  | 列管 |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  |
| 文學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  | 173 |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5hr | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5hr | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（件） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 36 | 27 |  | 165 | 2 | 1 |
| 文具品 | 76 | 59 |  | 51 | 12 | 2 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 8/2 |  |  | 進貨資料建檔 | 張皐煒 |
|  | 8/2 |  |  | 文具請購製表及協助列印資料 | 張皐煒 |
|  | 8/4 |  |  | 文具清潔用品請領資料鍵入 | 張皐煒 |
| 保管系統資料輸入 | 8/1、2 | 2998 |  | 文圖新增財產建檔 | 謝清正 |
| 保管業務清冊列印 | 8/2 | 10 |  | 列印財產條碼 | 保管組各業務承辦人 |
|  | 8/3 | 95 |  | 列印財產條碼 |  |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 8/1、2、4 |  |  | 會計室、進修部 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 8/3 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 彙整提交7月份領用物品總表與各單位當月領用明細，週知各領用單位並交付各單位分 帳明細予會計室攤提扣帳。

- 依盤點實況修正財產資料庫。

- 彙整全校性專任教師研究室及專業實驗室（教室）需求資料。

- 調查各學院會議室使用頻率資料。

- 規劃文具清潔用品請購。

- 參加進修部主任召開會議，日夜整合後全校性作業程序。

- 盤點圖資系財產。

- 8/1~8/3核對93學年度理外民學院8~6月財產明細帳。