總務處94/08/08-94/08/14業務報告

採購組

- 醫學院-醫學大樓實驗室工程合約12份廠商已交回，送潘冀黃介帥建築師蓋章中。

- 醫學院-醫學大樓家具工程合約書廠商拿回製作中。

- 醫學院-醫學大樓指標工程合約書廠商拿回製作中。

- 資訊中心-互動多媒體無線網路系統於本週訂定底價及發出開標通知。

- 資訊中心-數位工作站請購流程已簽完，進行採購標案申請作業。

- (94)文具、清潔用品及電腦耗材開始辦理詢價作業。

- 國際會議廳工程設計規劃及訂定標單建議，8月16日開始邀標。

- 淨心堂聖堂整體音響及多媒體播放設備改善案，工程合約簽約完成。

- 電腦設備汰舊換新時，請購流程搭配財產報廢減損申請單作業協商。

- 提供8月16日全校秘書生活營需要宣達告知各系所秘書配合要項。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「人文科學圖書館」增建工程 | 8/10總務長現勘，後續。 |
| 2 | 「人文科學圖書館」傢俱設備採購案 | 完成。 |
| 3 | 污水處理場 | 1.8/3起、監造會議後，決議執行。 2.MB及MC小管推進。 |
| 4 | 格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善 | 驗收計價作業。 |
| 5 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 1.送審表格用印完成。 2.消防會審圖說繪製。 3.殘障廁所請購修程序完成。 4.敦煌書局設置法則研議。 |
| 6 | 建物安檢 | 持續檢查中。 |
| 7 | 追求卓越計畫辦公室，LA104-109室內裝潢 | 施工中。 |
| 8 | 追求卓越計畫辦公室，LA104-109弱電裝置、網路裝置 | 施工中。 |
| 9 | 校園整體規劃案 | 1.校園建物資料收集。 2.第四次會議前置。 3.草擬開會通知。 |
| 10 | 化學系電力改善 | 1.佈管。 2.電磁波影響與管線變更研議。 |
| 11 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 12 | 電子系電腦訊號工程 | 驗收完成。 |
| 13 | 自來水進水管線工程 | 請購修單呈核中。 |
| 14 | 資管系階梯教室工程 | 詢價中。 |
| 15 | 濟時樓3樓廁所磁磚工程 | 施作中。 |
| 16 | 應美系AA412教室隔間工程 | 詢價中。 |
| 17 | 應美系教室空間整修工程 | 詢價中。 |
| 18 | 應美系AA308教室裝修工程 | 詢價中。 |
| 19 | 宜美學苑鋁窗更新工程 | 施作2F-4F。 |
| 20 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 21 | 外語學院視教中心白蟻防治及裝修 | 完工，相關證明交付校方。 |
| 22 | 受信總機、探測器設置 | 文研所、人文科學圖書館火警受訊總機合分為二獨立設置，圖書館B.F探測器新設等請購修作業。 |
| 23 | 譯研所化糞池蓋新購 | 年代久遠風化毀損，評估設計。 |
| 24 | 貴子路排、網球場圍網修繕 | 貴子路排、網球場颱風侵襲倾倒，評估、請購修單作業。 |
| 25 | 球場圍網修繕 | 北向圍網傾斜，洽原廠商「建全」修繕。 |
| 26 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 生科系LS202、203二間研究室裝修審評。 |
| 27 | 中美堂前廣場不銹鋼護欄 | 中美堂前廣場審評。 |
| 28 | 給水幹管改裝 | 配合污水幹管施工進行，地下管路原地架高，請修單作業。 |

出納組

一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 309筆，共計5,668,257元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 240筆，共計24,303,519元 |
| 校內款項支出 | 700筆，共計40,908,742元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 81筆，共計585,108元 |

二、收入面

- 核對93-1各系所暑修費名單。

- 寄發轉學生、研究生、復學生、僑生94-1繳費通知單。

- 94-1新生繳費通知單裝袋。

三、綜合業務

1、總務資訊系統出納部分展示。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.08.11

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 4 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文學院 | 列產 |  |  |  | 25 |  |  |  | 6 |
|  | 列管 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 9 | 3 |  |  |  |  |
| 文具品 | 72 | 41 |  |  |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品管理系統 | / |  |  | 性質/儲存路徑/檔名 |  |
|  | 8/12 |  |  | 文具清潔用品請領資料鍵入 | 張皐煒 |
| 保管系統資料輸入 | 8/10 | 20 |  | 財產增加建檔 | 謝清正 |
| 保管業務清冊列印 | 8/10、11 | 3515 |  | 列印財產條碼 | 李子錤、謝清正 |
|  | 8/10、11 | 21 |  | 影印資料 | 例行業務 |
| 書面對帳工作 | 8/10 |  |  | 用品盤存對帳 | 張皐煒 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 8/11 |  |  | 處本部、人事室 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 8/8、11 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 進行文藝醫學院94學年度財產對帳工作。

- 協助歷史系報廢堪用6部電腦捐贈至南投縣眉溪天主堂。

- 8/11參加總務資訊系統說明會。

- 依盤點實況修正財產資料庫。

- 配合會計師執行年度查帳，均致力財產帳冊之核對與列印工作。

- 至新莊暨中山區地政事務所申請土地與建物謄本提供會計師事務所查帳用。