總務處95/01/02-95/01/08業務報告

採購組

- 醫學院綜合大樓附屬工程-實驗室工程設備辦理進場組裝施工前先進行廠驗，由承作廠商奇柏特科技公司安排時間協同監造單位南下台南及高雄工廠進行廠驗。

- 醫學院綜合大樓附屬工程-實驗室工程奇柏特公司來凾申請展延工期；上星期已來函之家具工程優美公司及指標工程惠明公司三者併案處理。

- 醫學院綜合大樓主體工程，影響附屬工程交貨期限，本週監工單位續安排並催促竣工日期。

- 醫學院附屬家具工程之優美公司提出圖說材料送審、顏色確認及寫字板課桌椅加大尺寸變更數量確認事宜，本週已獲醫學院會核意見確認。

五、教育部函轉行政院公共工程委員會95年1月2日以工程企字第09400484370號修正發布，採購契約要項第五十九點修正內容及檢送修正總說明。增訂契約得就廠商應對機關負責之損害賠償責任‧預為規定其上限及例外情形。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央走道增設照明燈 | 結案。 |
| 2 | 百鍊展演中心1樓男廁馬桶整修 | 結案。 |
| 3 | 物理系牆壁水管破裂 | 結案。 |
| 4 | 自來水進水管線工程 | 結案。 |
| 5 | 外語學院翻譯研究所屋頂漏水 | 結案。 |
| 6 | 理二舍西側2-4樓洗衣室改水管 | 理二舍西側2-4樓洗衣室用水改裝評估完成，驗收結案。 |
| 7 | 中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損換新 | 結案。 |
| 8 | 污水處理場 | 污水廠鋼板樁拔除。 |
| 9 | 受信總機另件更新 | 濟時樓火警設備機件更換，測試。 |
| 10 | 聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更 | 完成竣工申報掛件待縣府通知現勘。 |
| 11 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 進場施工。 |
| 12 | 羅耀拉4樓男廁地磚整修 | 完工待驗。 |
| 13 | 宜美206室地板翻修 | 施工中。 |
| 14 | 校大門增加燈光二盞 | 施工中。 |
| 15 | 民生學院秉雅樓前車道整修 | 施工中。 |
| 16 | 校園整體規劃案 | 問卷整理完畢，已送交建築師。 |
| 17 | 化學系電力改善 | 複驗改善，監造設計費核銷完成。 |
| 18 | 醫學院網路建置工程 | 簽辦室內佈線簽呈。 |
| 19 | 文德、信義學苑使用執照變更 | 申領原案附件完成。 |
| 20 | 文德文舍鋁窗修繕 | 已請梅花鋁業至現場勘查，持續改善中。 |
| 21 | 真善美聖廣場-聖誕樹工程 | 結案(校內部份)。 |
| 22 | 宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站設備增設 | 採、發圖資製作中。 |
| 23 | 新建醫學院綜合大樓 | 內牆粉光、油漆、景觀、外牆磁磚、MEP工程等施作。 |
| 24 | 94年度消防安全檢修申報 | 待結案。 |
| 25 | 無障礙環境教育部補助案 | 待教育部審查。 |
| 26 | 94年度消防安全設備維修 | 請購單請購中。 |
| 27 | 羅耀拉425室滲水 | 羅耀拉425室施工完成，續觀察中。 |
| 28 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板修繕 | 積健樓3樓女廁磁磚4樓天花板破裂滲漏發包完成。 |
| 29 | 校門口門柱搗擺 | 搗擺5柱體分離，已發包改善中。 |
| 30 | 濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水 | 確認施工方式及範圍。 |
| 31 | 野聲樓YP102室儲物架修繕、水管接修 | 清空儲藏室內資料，待進場施作。 |
| 32 | 數學系MA409前走廊地磚維修 | 施工中。 |
| 33 | 大水塔前排水管及地面修繕 | 施工完畢，待核銷。 |
| 34 | 輔園右後方水溝及水溝蓋修繕 | 完工待驗。 |
| 35 | 利瑪竇大樓至聖心學苑仁愛宿舍旁路燈裝設 | 完工待驗。 |
| 36 | 淨心堂左側路面凹陷修繕工程 | 施工中。 |
| 37 | 理圖後水錶管破、物理系地下水管破修繕工程 | 完工待驗，觀察中。 |

出納組

- 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 97筆，共計924,313元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 12筆，共計548,382元 |
| 校內款項支出 | 1,536筆，共計55,845,410元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 34筆，共計363,505元 |

- 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

| 郵局活存0399668 | 109筆，共計39,231,083元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 32筆，共計9,245,790元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 22筆，共計3,540,185元 |
| 語言中心學費0412791 | 1筆，共計55,770元 |

三、綜合業務

1、94學年第二學期學雜費已收106人，共計金額 $5,411,675元正。

2、催繳９４學年度第一學期一般生繳費差額。

3、催繳９４學年度第一學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

4、催繳９４學年度第一學期一年級新生游泳池費未繳金額。

5、94學年上第二梯次助學貸款不合格台銀退件學生學雜費催繳。

6、94學年上原貸款生抽件休學學雜費催繳。

7、完成94學年度第一學期學雜費彙表送會計室。

8、完成94/12定期存款各銀行帳戶明細表、本月新增定存明細表、本月解約定存明細表、存單明細表、定存利息明細表。

事務組

校本部總機

1. 處理文舍請修脫水機 & 請購洗髮龍頭耗材。

2. 處理文圖請購飲水機濾芯。

3. 補填機房分離式冷氣機財產移轉醫學院申請單。

4. 尋找機房冷氣機財產移轉公共事務室之下落。

5. 處理社文中心與生活品質研究小組申裝及借用電話事宜。

6. 憑證核銷文舍監視器請修單。

7. 轉知文圖請領下學期清潔用品。

8. 填送95/01工讀費請領清單。

9. 處理電話申請及異動相關業務。

陳慧玲工作

- 虹橋對出納組之系統之收入部份已大致修改，麻煩出納組同仁測試。

- 虹橋對出納組之定存單部份已討論完畢，會盡快修改以供測試。

- 虹橋對保管組系統部份已將建物管理部份修改完畢，請保管組同仁測試。

- 叢山已將場地系統基本資料建置完成，本組同仁之操作部份陸續教導中。

虹橋下週將針對出納組支出部份及保管組保險部份及各組之請購修

部份進行討論

傅靜平

1.校外收文12份

2.校內發文0份

3.教育部認證制度填報、調查

4.教育部電力改善補助案電錶安裝

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 2 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 3 |
| 場地使用說明 | 7 |
| 濟時樓國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 1 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 3 |
| 利瑪竇LM教室 | 18 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 |
| 校區戶外場地 | 4 |

| 醫學院+利瑪竇大樓 94/12/31-94/1/6 |  |
| --- | --- |
| 【醫學院】 | 次 數 |
| 請購單 | 13 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 3 |
| 專案 |  |
| 代售影印卡3盒 收現3盒 |  |
| 催收場地清潔費及營養師衛生改善罰單3家廠商 |  |
| 95年醫學院及利瑪竇工共區域預算 |  |
| 1月25日總務處歲末餐會摸彩券及編組桌牌製作 |  |

民生學院對口95.1.2.—95.1.6.工作報告

| - 發放（博、碩、學）畢業服。 | 總計6272件 |
| --- | --- |
| 2.全校學、碩、博士服規劃放置。 | 統一放置野聲樓地下室儲藏室 |
| 3.通知對口工友請領清潔用品。 | 95.1.4. |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 65件 |
| 5.對口定檢. | 95.1.3 |
| 7.餐旅西餐部櫃子裝鑰匙計20個. |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 300件 |
| 11.（法管器材室）E化教室器材櫃故障儘速報修。 |  |

理工外語服務對口（錢小圓）

|  | 項目 | 名稱 |  | 件數 | 備註 (緊急處理) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 緊急維修事件 |  | 4 | (緊急處理) |  |  |  |  |
|  | 2 | 收發掛號信件 |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 校內文件分發 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 黏貼憑證暨核銷 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 處理請購(修)單 |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 代收、送請購(修)單 |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 回收畢業服 |  | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （一般事務） |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 請購、請修單 |  |  |  | 247 |  |  |
|  | 2 |  | 校園場地租借 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 3 |  | 牌樓申請 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 4 |  | 物品借用 |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 5 |  | 社團申請車輛進入校園 |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 6 |  | 車輛進出知會單（車輛申請） |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 7 |  | 校外來文 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 8 |  | 校內收文 |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 9 |  | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 |  |  |  | 6件 |  |  |
|  |  |  | （環安業務） |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 勞安環保案件、會議、教育訓練 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 11 |  | 勞安環保校內2、外函處理11、申報案件 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | （汽機車管理） |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 停車證申請 |  |  |  | 5張 |  |  |
|  | 15 |  | 違規停車罰款 |  |  |  | 800 |  |  |
|  | 16 |  | 臨時停車收費 |  |  |  | 41700元 |  |  |
|  |  |  | （校園清潔美化） |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 一般垃圾清運 |  |  |  | 30噸 |  |  |
|  | 25 |  | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） |  |  |  | 0噸 |  |  |
|  | 26 |  | 植栽花圃修剪 |  |  |  | 0次 |  |  |
| 場地借用95/1/2-95/1 /8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【藝術學院】+【中美堂+積健樓+焯炤館】 |  |  |  |  |  | 次 數 |  |  |  |
| 請購(修)單(13+6+7+9) |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 請購(修)單 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 處理特別事項 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 【校本部會議場地借用】 |  |  |  |  |  | 次 數 |  |  |  |
| 野聲樓谷欣廳 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 野聲樓第一會議室 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 野聲樓第二會議室 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 野聲樓第三會議室 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 校區戶外場地 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 耕莘二樓A220會議室 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 【法管場地業務】 |  |  |  |  |  | 次 數 |  |  |  |
| 場地使用說明 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 濟時樓國際會議廳 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 利瑪竇國際會議廳 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 利瑪竇一樓演講廳 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 文開樓LE教室 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 利瑪竇LM教室 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 羅耀拉會議廳SL117 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 濟時樓監控室換錄影帶 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 羅耀拉監控室換錄影帶 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 場地器材維護報修(含監視器) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |

| 95/1.2-95/1/6 張毓珉 |  |
| --- | --- |
| 【事務組】 | 次 數 |
| 請購(修)單 | 8張 |
| 工友支援搬東西 | 3次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 6台 |
| 領清潔用品 | 12張 |
| 衛生紙捲筒紙架 | 個 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 4張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 1張 |

95年1月2日-95年1月6日文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號133件 平信數量多每天約花半小時分送 15 次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 21件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 11次 |
| 4.借用鑰匙 | 14次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 57次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 15筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 7次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 5次 |
| 9.防火管理人員業務 | 1次 |
| 10.監視系統業務 | 3次 |

臨時交辦事項明細：

- 監視器1個畫面空白，請中興保全處理(污水處理工程使監視器C13線路無法接因此

自上週起無法修復)。

- 隨時處理例行性老師.秘書問題不斷。

社法管窗口業務報告   94/1/2/--1/6

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 69 |  |  |
| 各系所借雜物 | 75 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 236 |  |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 10 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 |  |  |
| 鋼鋁維修 | 0 |  |  |
| 工友督導 | 5 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 招生簡章收件 |  |  |  |
| 學生失物處理 | 9 |  |  |
| 非例行性緊急維修工作 | 1 | 拉圾桶 |  |
| 環境美化 | 處 |  |  |

事務組朱麗文95.1.2~95.1.6工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數165件 無金額水電及其它請購修單收件48件 請購修單，申請預算電腦登錄件數15件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數19件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 預算控管資料登錄及整理。 預算提列準備工作 報廢準備工作 零用金撥補9項 影印卡支出9張 郵票支出12元 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 濟時樓圖書館請購修單等處理。 濟時樓1樓、B1樓飲水機修理。 巡查週邊清潔。 通知工友整理週邊清潔，準備文藻學院1/9參訪 |
| 專案：80週年西服套裝 | 回答各系所西服、套裝疑問。 |
| 其它 | 規範工讀生工作項目及督導。 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：94.01.06

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 31 | 25 |  | 165 |  | 1 |
| 文具品 | 56 | 61 |  | 52 |  |  |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |  |  |  |  |  |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 1/2、3 |  |  | 盤點清潔文具用品 | 張皋煒 |
|  | 1/4 |  |  | 進貨資料建檔 | 張皋煒 |
|  | 1/4 |  |  | 單位請領文具用品建檔 | 張皋煒 |
|  | 1/5 |  |  | 列印各單位領用物品明細帳 | 張皋煒 |
|  |  |  |  | 列印各單位領用物品明細帳 | 張皋煒 |
| 保管業務清冊列印 | 1/2、3、5、6 | 51 |  | 列印財產標籤 | 例行業務 |
|  | 1/3、4、6 | 20 |  | 影印資料 | 戴麗馨 劉得興 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 保管組送文 | 1/2、3、4、5、6 | 16 |  | 處本部、會計室、學務處、營繕組、體育系 | 例行業務 |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

- 彙整提交12月份領用物品總表二份與各單位當月領用明細表47份，週知各領用單位並交付各單位明細帳予會計室攤提扣帳。

二、整理醫學院報廢電話小總機相關資料。

三、盤點視教中心財產259件、物品355件。

四、測試總務資訊系統，土地資料建檔。

五、依年度盤點實況修正財產資料庫明細資料。

六、分別於元月3日、4日二天執行本學年第二次報廢物品回收，回收金額共計111,385元，由廠商悉數繳交出納組。

七、至醫學院醫學系進行年度盤點。

八、彙整94學年(94/08/01~94/12/31)報廢電腦回收、捐贈及移轉報表。