總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工作名稱 | 內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 1.工地清潔整理，工程收尾測試。 2.使照申請，初驗進行。 3.第二次變更設計提送審核後續。 |
| 2 | 污水處理場 | - 地下室槽池、污水處理池施作。 - 結構體外牆磁磚，鋁格柵施作。 - 污水下水道幹線(機房旁)施作。 |
| 3 | 行政副校長室鋁窗修繕 | YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損換新，竣工結案。 |
| 4 | 生科系LS202、203水電配置工程 | 竣工驗收。 |
| 5 | 94年度消防安全設備維修 | 待結案。 |
| 6 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 施工計畫書、型錄審核。 |
| 7 | 信義、和平學苑消防探測器修繕 | 信義、和平學苑消防感應器修繕，施工完成。 |
| 8 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝 | 宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。 |
| 9 | 耕莘樓電梯專用臨時發電機 | 待結案。 |
| 10 | 生科系-電梯緊急電源線路設備工程 | 待結案。 |
| 11 | 理園屋頂漏水修理 | 理園屋頂滲漏，呈核中。 |
| 12 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，已赴機關作業中。 |
| 13 | 織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修 | 織品系服裝大樓頂樓電源改裝竣工結案。 |
| 14 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 複驗。 |
| 15 | 醫學院中美堂間排水系統改善 | 結案。 |
| 16 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 初驗。 |
| 17 | 醫學院2樓廁所維修 | 醫學院2樓廁所水箱故障竣工結案。 |
| 18 | 中美堂冷氣空調改善 | 廠商施作。 |
| 19 | 棒球場安全圍網整修工程 | 廠商施作。 |
| 20 | 台電可停電力申請 | 用印完畢，待申請。 |
| 21 | 伯達樓機房發電機建置 | 確認相關位置及圖資。 |
| 22 | 英文系辦公室漏水 | 廠商施作。 |
| 23 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 圖資準備。 |
| 24 | 理二舍消防警訊線路查修 | 理二舍東側四樓感應線路故障，施作中。 |
| 25 | 行道路積水整修 | 中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，施作中。 |
| 26 | 物理系電力改善工程 | 圖資準備。 |
| 27 | 濟時樓大樓周圍排水溝污泥清除及修繕 | 廠商施作。 |
| 28 | 不銹鋼護欄(藝術學院後方) | 結案。 |
| 29 | 展演廳2樓貓道漏水 | 初驗。 |
| 30 | 淨心堂頂樓漏水屋頂加蓋 | 發包議價。 |
| 31 | 濟時樓B1漏水 | 發包議價。 |
| 32 | 宜真、宜善水管漏水 | 結案。 |
| 33 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，施工中。 |
| 34 | 織品系電源線槽配置 | 織品系TC009電腦設計系統電源線整理配置，施工中。 |
| 35 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，發包呈核。 |
| 36 | 文德學苑逃生門聯防系統整修 | 文德學苑屋頂逃生門聯防系統，電源感應裝置故障施工中。 |
| 37 | 朝橒樓後方井水管破裂搶修 | 結案。 |
| 38 | 第一、二圓環整修工程 | 發包議價。 |

出納組

一、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

採購組

- 案號94032醫學院傢俱設備1批招標作業進行中。

- 案號94034職治系三度空間系統控制器1批，預定5/26開標。

- 案號94035衛保組(95)健檢甄審第二次招標，預定5/30評選。

- 案號94037醫學系心臟病心音教學模型1套，預定5/23開標。

- 案號94039化學系 排氣藥品櫃25座，預定5/23開標。

- 案號94040資訊中心校務資訊系統資料庫伺服器，預定5/24開標。

- 案號94041醫學系全自動二維電泳膠蛋白點擷取回收系統，準備招標作業中。

- 開始進行醫學大樓預備驗收之相關資料。

保管組

- 準備管科會視察本校以教整款購置之儀器設備前置作業。

- 依盤點實況更正理外民學院財產置放地點。

- 繳納95年度因本校餐廳外租所衍生之房屋稅。