總務處95/06/19-95/06/25業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文舍旁停車場積水處理 | 結案。 |
| 2 | 藝術學院屋頂防火門修理 | 結案。 |
| 3 | 濟時樓圖書館三樓樓梯防水處理 | 結案。 |
| 4 | 淨心堂高壓電站檢修 | 完工結案。 |
| 5 | 醫學院高壓電變電站LBS故障更新 | 完工結案。。 |
| 6 | 校園排水系統淤泥清除與改善 | 結案。 |
| 7 | 文華樓老舊電源線路插座更新 | 結案。 |
| 8 | 伯達樓4樓漏水 | 結案。 |
| 9 | 理工學院CH211A、CH237研究室整修 | 理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，竣工結案。 |
| 10 | 焯炤館012室平頂滲漏維修 | 焯炤館012室滲漏，竣工結案。 |
| 11 | 中美堂週邊柏油填補及排水疏導改善 | 竣工結案。 |
| 12 | 校區殘障車位標示 | 校區內殘障汽車位置，以藍色系列標示區分，竣工結案。 |
| 13 | 校園中央大道暗溝蓋板換新 | 校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，竣工結案。 |
| 14 | 羅耀拉大門前道路積水 | 羅耀拉大門前下雨淤積，竣工結案。 |
| 15 | YP408室平頂滲漏修繕 | YP408室平頂滲漏，完工待驗。 |
| 16 | 物理系教師辦公室防漏防水及粉刷工程 | 與系秘協調工程可施作時間，配合施工。 |
| 17 | 污水處理場 | 地下室露天平頂防水施作。 雜項工程施作整理。 |
| 18 | 共同外語LE836牆面裂縫修繕 | 完工。 |
| 19 | 淨心堂屋頂防漏工程 | 施工中。 |
| 20 | 淨心堂三樓陽台走到防水處理 | 施工中。 |
| 21 | 宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機 | 全面施工中。 |
| 22 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照請領，初驗進行缺失改善。 工程變更追加減審核。 |
| 23 | 玫瑰學苑契約用電增加 | 玫瑰學苑設備容量增設，竣工作業處理中。 |
| 24 | 理二舍洗衣台貼磁磚 | 理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，施工中。 |
| 25 | 朝橒樓屋頂修繕 | 朝橒樓屋頂滲漏，發包呈核中。 |
| 26 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，待後續。 |
| 27 | 格物學苑三樓內牆磁磚修繕 | 格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，竣工結案。 |
| 28 | 中美堂冷氣空調改善 | 驗收完畢，待結案。 |
| 29 | 棒球場安全圍網整修工程 | 初驗。 |
| 30 | 伯達樓機房發電機建置 | 發包圖資準備中。 |
| 31 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 發包圖資準備。 |
| 32 | 物理系電力改善工程 | 發包完成。 |
| 33 | 濟時樓B1漏水 | 驗收改善。 |
| 34 | 第一、二圓環整修工程 | 驗收完畢。 |
| 35 | 理一舍旁人行道積水 | 廠商協助改善中。 |
| 36 | 外語學院LA屋頂防水工程 | 發包完成。 |
| 37 | 于樞機變電站GCV工程 | 簽辦與請購流程。 |
| 38 | 焯炤館週邊暗溝清理 | 驗收完畢。 |
| 39 | 濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚 | 請購流程中。 |
| 40 | 樹德伯達樓週邊排水溝清除與修繕 | 待驗收。 |
| 41 | 野聲樓機房漏水修繕 | 請購流程中。 |
| 42 | 淨心堂電燈修繕及粉刷 | 請購流程中。 |
| 43 | 全校高壓電站保養 | 發包完成。 |
| 44 | SS21變電站線槽電箱整理 | 請購流程中。 |
| 45 | SS21變電站新增監控系統 | 請購流程中。 |
| 46 | 藝術學院前圓環水溝清理 | 完工待驗。 |
| 47 | 食營變電站GCV工程 | 簽辦與請購流程。 |

出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 508筆，共計2,889,251元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 428筆，共計9,851,222元 |
| 校內款項支出 | 1,077筆，共計181,504,644元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 3筆，共計413,739元 |
| 發放研究生獎助學金 | 976筆，共計23,642,842元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 153筆，共計132,355,969元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 31筆，共計4,491,740元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 23筆，共計4,471,712元 |
| 語言中心學費0412791 | 6筆，共計116,050元 |

三、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

2、申報未滿183外國人所得2筆，金額10,000元，稅額2,000元。

3、定存共計3筆到期，本金140,857,533利息863,865元﹔到期解約一筆本息 共計130,675,085元正；二筆本息續存共計$11,046,313元正。 採購組 案號94047事務組95學年度校園廢棄物清運， 6/20決標。 案號94049物理系電力改善工程，預定6/20決標。 案號94034職治系三度空間系統控制器1批，6/7決標NDI原廠，後續申請免稅令作業及開狀申請作業由採購組上簽呈請副校長核可後繼續執行。 案號94026資訊中心醫學院新大樓主幹網路設備6/19辦理驗收。 案號94031生科系全自動螢光冷光影像分析系統6/23辦理驗收。 案號94030織品系數位噴印無版印花機採購案6/23辦理驗收。 案號94046醫學系實驗室工程招標6/20開始邀標作業。 6/22管科會訪視瞭解94教育部獎補助經費規劃成果。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.6.22

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

一、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（hr） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 35 |  |  |  |  | 1 |
| 文具品 | 76 |  |  |  |  | 11 |
| 代發表單 | 目前會計室委發表單為自由取用，無須申請、紀錄，因此僅需協助補充 |

二、工讀內容紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內 容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請領用品DOS系統輸入 | 6/16 |  |  | 各單位請領文具清潔用品建檔，文具用品72件、清潔用品32件 | 張皋煒 |
|  | / |  |  | / / |  |
| 保管業務清冊列印 | 6/21 | 3 |  | 列印條碼 | 例行業務 |
|  | 6/23 | 2 |  | 列印報廢資料 | 李子錤 |
| 組內清潔工作 | 每日 |  |  | 公共區域、櫃檯擦拭、清理除濕機、倒垃圾及資源回收等 | 例行業務 |
| 處本部送文 | 1 |  |  |  |  |
| 提水 | 每日 |  |  | 開飲機加水 | 例行業務 |
| 其他（請簡述於內容欄位中） | 每日 |  |  | 打掃倉庫、整理貨架、紙箱回收 | 張皐煒 |

註：文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、6/19整理應科所財物移轉財產14件，物品38件。

二、6/20因應管科會實地訪視陪同行政、學術副校長暨研發長至各單位實地勘察。

三、6/21針對至各單位實地勘察缺失改進追蹤。

四、6/22陪同管科會委員至各單位抽盤儀器設備財產。

五、6/23配合生科系及織品系財產正式驗收。

六、審核及登錄文藝醫學院財產增加單財產15件。

七、管科會至本校視察教整管業務，並至文學院媒體中心、師資培育中心及醫學院醫學系抽盤財產。

八、郵寄醫學院精密實驗室火災保險金同意承諾書及匯款同意書予華信保險公證人公司申請賠賞金額。

事務組

校本部總機（含文德文舍）

1.印製95/06電話明細報表-出納組&mail出納組。

2.mail 中華電信暑假作息及自動總機上下班語音宣告事宜。

3.確認虹橋總機E化系統表單。

4.印製耶穌會院95/06出帳電話費明細報表送耶穌會。

5.印製95/06電話費用明細-會計室及電話費用明細-人事室送會計室及人事室。

6. 處理29052496繳費代碼問題及帳款回沖作業。

7. 錄製暑假作息及自動總機上下班語音宣告。

8. 分送滅鼠週藥包及實施計劃通告: 文舍-3包 文圖-2包 新文圖-2包。

9. 彙整及繳交工友作業工具調查表單。

10. 處理文舍及文圖請購修單。

11.  處理電話申請及異動相關業務

陳慧玲

- 核對保管組與本組所建之場地資料，已核對300筆，尚有三百多筆未核對。

- 各組確認系統相關報表及需求，其餘各組完成，虹橋針對報表部份進行修改。

- 處理總務處網頁之資料上傳（業務報告及採購公告）。

- 繼續發放日間部停車證，輔幼暑期課程停車證已轉交警衛室，以利車輛進出辨識。

會議場地借用管理（叢山）

| 場地名稱 | 使用次數 |
| --- | --- |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 6 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 13 |
| 校區戶外場地 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 2 |
| 場地使用說明 | 5 |
| 濟時樓國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 2 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |
| 場地使用說明 | 5 |
| 濟時樓國際會議廳 | 0 |

【醫學院+利瑪竇大樓】

| 【醫學院】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)單 | 2 |
| 【利瑪竇大樓】 | 次 數 |
| 請購修單 | 10 |
| 【專案】 |  |
| 製作5月份校內廠商電費分析表 |  |
| 輔園餐廳招商評選會議，協調廠商簡報、會議紀錄 決議事項及招標事宜。 |  |
| 代售影印卡及收入4盒 |  |
| 發出校內廠商合約續約公文 |  |

民生學院對口95.6.12.—95.6.16.工作報告

| 發放（博、碩、學）畢業服。 | 博60.碩40.大20 |
| --- | --- |
| 2.利瑪竇E化教室LM411。 | 110.111.410.411.單槍等故障。 |
| 3.對口發老鼠藥。 |  |
| 4.門窗、電話、水電、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 155件 |
| 5.法管器材室工讀生要去當兵. | 已找到新的工讀生 |
| 7.立牌借用50支.桌巾240條.長桌80張 |  |
| 8.回收畢業服送洗. |  |
| 9. 法管器柴材室CD放音機休理。 |  |
| 10.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 880件 |
| 11.利瑪竇411教室投影機布幕故障已修理。 | 208電視無法轉台、410機櫃 無法打開、已請項先生修理。 |
| 12.插土立牌310支.座位牌200個 |  |

理工聖言樓服務對口（錢小圓）

| 項目 | 名稱 | 件數 | 備註 (緊急處理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 緊急維修事件 | 12 | (緊急處理) |
| 2 | 收發掛號信件 | 183 |  |
| 3 | 校內文件分發 | 2 |  |
| 4 | 黏貼憑證暨核銷 | 18 |  |
| 5 | 處理請購(修)單 | 55 |  |
| 6 | 代收、送請購(修)單 | 26 |  |
| 7 | 回收畢業服 | 學士服 ：0 件； 碩士服 ：0 件 |  |
| 處理摘要 | 1.６/14外語大樓２樓整層樓跳電，已請電工緊急處理! |  |  |

（一般事務）

| 1 | 請購、請修單 | 303 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 校園場地租借 | 0 |
| 3 | 牌樓申請 | 0 |
| 4 | 物品借用 | 650 |
| 5 | 社團申請車輛進入校園 | 16 |
| 6 | 車輛進出知會單（車輛申請） | 9 |
| 7 | 校外來文 | 6 |
| 8 | 校內收文 | 21 |
| 9 | 綜合業務案件發函、簽處、文稿 | 6件 |
|  | （汽機車管理） |  |
| 14 | 停車證申請 | 4張 |
| 15 | 違規停車罰款 | 500 |
| 16 | 臨時停車收費 | 25500元 |
|  | （校園清潔美化） |  |
| 24 | 一般垃圾清運 | 30噸 |
| 25 | 特別清運（含大型廢棄物、樹枝） | 0噸 |
| 26 | 植栽花圃修剪 | 0次 |

藝術學院

| 場地借用 + 請購修單(對口) |
| --- |
| 請購(修)單(8+3+5+7) | 23 |
| 【三單位神職宿舍含2修女宿舍】 |  |
| 請購(修)單 | 3 |
| 處理特別事項 | 5 |
| 【校本部會議場地借用】 | 次 數 |
| 野聲樓谷欣廳 | 3 |
| 野聲樓第一會議室 | 6 |
| 野聲樓第二會議室 | 0 |
| 野聲樓第三會議室 | 13 |
| 校區戶外場地 | 0 |
| 耕莘二樓A220會議室 | 0 |
| 【法管場地業務】 | 次 數 |
| 場地使用說明 | 5 |
| 濟時樓國際會議廳 | 0 |
| 利瑪竇國際會議廳 | 5 |
| 利瑪竇一樓演講廳 | 2 |
| 文開樓LE教室 | 0 |
| 利瑪竇LM教室 | 2 |
| 羅耀拉會議廳SL117 | 4 |
| 濟時樓監控室換錄影帶 | 0 |

【張毓珉】

| 【事務組】 | 次 數 |
| --- | --- |
| 請購(修)、核銷單 | 12張 |
| 工友支援搬東西 | 2次 |
| 飲水機更新 | 台 |
| 飲水機修理 | 2台 |
| 領清潔用品 | 7張 |
| 飲水機水質檢驗 | 台 |
| 理一、理二、玫瑰 | 定檢 |
| 【理一舍】 |  |
| 請購(修)單 | 2 張 |
| 【理二舍】 |  |
| 請購(修)單 | 4張 |
| 【玫瑰宿舍】 |  |

文學院對口工作報告

| 1文、藝學院，院、系、所掛號信件之收、發。 每天送信、送公文數次至神父宿舍 | 掛號85件 平信數量多每天約花1小時分送 10次 |
| --- | --- |
| 2.文、藝學院水電、電話、冷氣、傢俱、電腦等各項簡單應急之維修處理。 | 18件 |
| 3.文藝學院會議室之借用事宜。 | 4次 |
| 4.借用鑰匙 | 12次 |
| 5.借麥克風、投影機、幻燈機、活動電視、延長線 | 0次 |
| 6.請購〈修〉單報銷 | 16筆 |
| 7.文學院教室借用綜合業務。 | 0次 |
| 8.文學院工友勤務之督導。 | 8次 |
| 9.防火管理人員業務 | 8次 |
| 10.監視系統業務 | 9次 |

社法管窗口業務報告

| 業務項目 | 總計件數 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各系所借鑰匙 | 59 |  |  |
| 各系所借雜物 | 36 |  |  |
| 各系所掛號信件處理 | 38 | 含甄試信件 |  |
| 一般信件處理 | 無限 | 不定時 不定量之勤務 |  |
| 水電維修 | 15 |  |  |
| 木工維修(含搬運) | 2 | 小鄭處裡門鎖 |  |
| 鋼鋁維修 | 2 | 簡先生樹德鐵門 樹德扶梯故障 |  |
| 工友督導 | 4 |  |  |
| 學士服分發(送洗) | 0 |  |  |
| 碩士班招生資料收件 | 0 |  |  |
| 學生失物處理 | 3 |  |  |
| 緊急維修工作 | 1 | 邏耀拉503大漏水 |  |
| 環境美化 | 多處 | 1 校大門灌木維修 2 為畢業典禮修中央 走道樹木 3 全校滅鼠6/23-6/29 |  |
| 臨時交辦事項 |  |  |  |

事務組朱麗文95.6.19~95.6.22工作報告

| 工作項目 | 工作完成內容 |
| --- | --- |
| 預算控管暨請修、請購分案 (組內預算控管、全校性事務面預算控管、組內財務保管人、全校請購修單分案) | 請購修單(分為會計通過及無預估金額兩種)之分案前置作業-整理、分類、確認等……… 全校會計通過請購修單件數303件 無金額水電及其它請購修單收件49件 請購修單，申請預算電腦登錄件數41件 請購修單，申請核銷電腦登錄件數36件 回答各系所請購修單疑問。 請購修單核銷黏貼作業。 零用金撥補5項 影印卡支出11張 郵票支出25元 水電費扣繳核銷作業。 |
| 隊口服務區域： 仁愛、信義、和平、育成中心、法園、木工廠、自助洗衣房、潛水艇天空、 濟時樓 | 請購修單核銷作業。 巡查週邊清潔。 巡查外包清潔。 95.6.21濟時樓冷氣開關時間暑假期間更改 設定7:30~18:00。 清潔外包工友撿廢棄物棉被及蓆子 至濟時樓前廣場清洗，已請警衛驅離及通知外包廠商督導管理。 |
| 專案：95學年轉學考試工作 | 文具、耗材估價及交貨點收等。 |
| 工讀生管理 | 督導事務組辦公室工讀生送文作業等。 |