總務處95/10/02-95/10/08業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 羅耀拉SL245、246、244漏水 | 結案。 |
| 2 | 樹德樓329室花台走廊漏水 | 結案。 |
| 3 | 藝術學院廁所整修(2~3樓) | 結案。 |
| 4 | 學輔中心警鈴工程 | 結案。 |
| 5 | 輔園屋頂漏水整修(出版社) | 結案。 |
| 6 | 生科系LS213增配電源及鑽孔 | 結案。 |
| 7 | 學輔中心置物櫃及隔音門 | 結案。 |
| 8 | 輔幼系統受信系統遷移 | 結案。 |
| 9 | 對講機佈線及安裝 | 95年10月2日結案。 |
| 10 | 鋁窗 | 文鐸樓二樓神父宿舍鋁窗修繕，95年10月2日驗收結案。 |
| 11 | 媒體中心屋頂防水施作 | 95年10月2日結案。 |
| 12 | 軍訓室辦公室加裝日光燈具 | 95年10月2日發包並完成及結案。 |
| 13 | 醫學院水管破裂 | 結案。 |
| 14 | 污水處理場 | 台電外線改善。 審查竣工、追加減帳及工期結算表。 |
| 15 | 新建醫學院綜合大樓 | 使照後申請供電。 正式驗收後覆驗(10/11)。 |
| 16 | 新建醫學綜合大樓電腦網路工程 | 新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，施工中。 |
| 17 | 醫學院綜合大樓電動門移置工程 | 醫學院綜合大樓配合開放空間圍牆拆除改設，呈核中。 |
| 18 | 生科系頂樓排水管改善 | 施工中。 |
| 19 | 物理與數學系廁所漏水改善 | 施工中。 |
| 20 | 理工綜合教室外牆磁磚修繕 | 完工待結。 |
| 21 | 化學系2樓木門改為鋁門 | 施工中。 |
| 22 | 生科系更換鋁門 | 施工中。 |
| 23 | 理二舍頂樓漏水 | 施工中。 |
| 24 | 游泳池滑磚改善工程 | 第3次10月5日開標。 |
| 25 | 伯達樓機房發電機建置 | 待結案。 |
| 26 | 宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善 | 施工中。 |
| 27 | 于樞機變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 28 | 食營變電站GCV工程 | 施工中。 |
| 29 | 樹德伯達樓無障礙環境改善 | 初驗改善。 |
| 30 | 理工綜合教室積水改善 | 廠商估價中。 |
| 31 | 中文系教室天花板抓漏 | 初驗改善。 |
| 32 | 理工綜合教室工友休息室天花板整修 | 完成與廠商議價。 |
| 33 | 輔園餐廳中央廚房屋頂漏水整修 | 初驗改善。 |
| 34 | 中央走道景觀改善工程 | 完成與廠商議價。 |
| 35 | 出版社景觀植栽及整理 | 完成與廠商議價。 |
| 36 | 網球場PU地坪整修 | 待初驗。 |
| 37 | 污水處理廠代操作及維護 | 完成與廠商議價。 |
| 38 | 外語學院LC三樓無障礙廁所 | 初驗。 |
| 39 | 總變電站相關設施設備更新及修復 | 公文簽辦中。 |
| 40 | 輔園電源整理更新、設備移除 | 請購程序中。 |
| 41 | 玫瑰宿舍外牆加高工程 | 施工中。 |
| 42 | 棒壘球場圍網加高工程 | 廠商備料。 |
| 43 | 排球場分界線工程 | 廠商備料。 |
| 44 | 外語學院教室無障礙坡道設施改善 | 廠商備料。 |
| 45 | 濟時樓學生資源中心整修工程 | 初驗改善。 |
| 46 | 統資系學會天花板漏水 | 施工中。 |
| 47 | 百鍊展演中心屋頂平台積水改善 | 初驗改善。 |
| 48 | 聖言樓資訊中心機房消防系統維護 | 訪價中。 |
| 49 | 聖言樓資訊中心機房電機系統維護 | 訪價中。 |
| 50 | 聖言樓SF504牆壁油漆整修 | 施工中。 |
| 51 | 藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備 | 申請單位確認中。 |
| 52 | 中美堂區域禁止停車標識 | 請購流程中。 |
| 53 | 總變電站加蓋遮雨棚 | 請購流程中。 |
| 54 | 校園鍍鋅水溝蓋改善 | 訪價中。 |
| 55 | 利瑪竇大樓電線更新工 程 | 請購流程中。 |
| 56 | 媒體中心 LF214隔音工程 | 委託設計監造契約書公文簽核中。 |
| 57 | 積健樓更換氣密式 鋁窗及二樓大門 | 95年10月2日發包。施工時間需配合使用單位施工。 |
| 58 | 11棟宿舍校園網路整線工程 | 施工中 |
| 59 | 濟時樓空調主機保養及馬達、冷卻水塔修補 | 95年9月27日完成發包，待與使用單位聯絡施工時間後施工。 |

採購組

- 體育室游泳池防滑磚改善工程流標。

- E化教室順利開標。

三、醫學院新大樓洩水坡道仍未改善。

# 出納組

# 一、支出面

| 國科會計畫-廠商及個人付款 | 208筆，共計1,163,340元 |
| --- | --- |
| 一般建教合作計畫-廠商及個人付款 | 225筆，共計3,069,798元 |
| 校內款項支出 | 521筆，共計4,880,359元 |
| 校內款項支出（0412791帳號） | 32筆，共計185,871元 |
| 農委會計畫-廠商及個人付款 | 9筆，共計200,760元 |
| 離職儲金專戶 | 0筆，共計0元 |

# 二、收入面

- 回答家長及學生各項繳費問題。

2、

| 郵局活存0399668 | 73筆，共計21,647,927元 |
| --- | --- |
| 彰銀活存08325900 | 7筆，共計599,880元 |
| 郵局甲存劃撥專戶19172130 | 17筆，共計578,563元 |
| 語言中心學費0412791 | 4筆，共計13,937,310元 |

三、稅務

1、提供會計師事務所查帳資料。

2、

| 非固定薪資人事費 | 358筆，共計通報所得額2,204,584元、稅額60,356元 |
| --- | --- |
| 申報居住未滿183天外國人所得 | 1筆，共計通報所得額49,050元、稅額9,810元 |

四、綜合業務

1、回報總務資訊服務系統-出納部分進度。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：95.10.5

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 |

二、物品領用相關業務：

| 工作內容 項目別 | 核發（件） | 建檔分帳（件） | 與會計室對帳（hr） | 盤點（hr） | 規劃補貨（件） | 到貨點驗（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清潔用品 | 22 | 22 |  | 1 |  |  |
| 文具用品 | 46 | 46 |  | 3 |  |  |

三﹒工讀同學工作紀錄

| 相關紀錄 項目別 | 日期 | 件數 | 工時 | 內容 | 交付工作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保管系統資料輸入 | 10/2-5 | 35 |  | 印條碼 | 孫 |
| 組內清潔工作 | 10/2-5 | 4 |  | 擦櫃子、倒垃圾 | 公 |
| 處本部送文 | 10/2-5 | 18 |  | 校史室、國際學術交流中心、會計、處祕、各系所 | 孫、林、劉 、李 |
| 提水 |  |  |  |  |  |
| 其他(請簡述於內容欄位中) | 10/2 | 1 |  | 取件 | 林 |
|  | 10/3 | 3 |  | 放置物品 | 孫 |
|  | 10/2-4 | 36 |  | 資料夾製作及標示黏貼 | 劉 |
|  | 10/4-5 | 12 |  | 影印資料 | 孫、李、劉 |
|  | 10/2-3 | 4 |  | 文具清潔用品盤點 |  |

註﹕文書處理與試算表建立之內容部分請依序填入性質/儲存路徑/檔名

貳：其他報告

一、10/02理外民使命室盤點財產25件，物品8件。

二、10/03聖言會代表室盤點財產28件，物品22件。

三、10/03華裔學誌漢語研究中心盤點財產4件，物品3件。

四、10/04科學與宗教研發中心盤點財產6件，物品10件。

五、10/05整理餐旅系的財物檔。

六、盤點完成後確認系統庫存數量。

七、文具用品庫存量盤點。

八、影印紙送貨顏色錯誤退換追蹤。

九、9月份文具清潔用品全校各單位核對帳單核銷。

十、醫學院新綜合大樓財產設備數量點收作業。

十一、盤點進修部統資系、會計系、企管系、法律系等財產。

十二、處理進修部企管系、宗輔室、大傳系、學務組、教務組等請領文具事宜，總計957件。

十三、進修部九月份文具用品盤存。

事務組

壹、業務說明（重點報告）

蘇瑞珠

1.濟時樓2樓、7樓飲水機汰舊換新-95.09.

2.醫學院舊樓地下室、5樓飲水機汰舊換新.-95.10.

3.濟時樓冷氣中央空調維護檢查.-95.09.

羅秀香

- 影印卡經辦，事務組是全校單一窗口，單位向事務組預借代售。

玫瑰學院建言希望設販賣部，方便住宿學生。

楊貴女

1.處理利瑪竇e化教室、地下自習室清潔問題

2.處理利瑪竇地下研究生失物問題

3.處里羅耀拉辦公室搬遷問題

4.處里羅耀拉辦公室426會議室漏水問題

陳淑華

1.更新10/09彈性放假自動總機語音宣告事宜。

2.知會至潔公司電話表校務發展組組長異動事宜。

3.處理中華電信公司提升宿舍光纜函文。

4.傳真中華電信國際分公司本校國際電話優惠申請書。

5.錄製10/06-10/10自動總機下班語音宣告。

6.發送95學年度電話表。

7.處理中華電信公司調降通信費優惠契約書申請用印。

8.處理電話申請及異動相關業務。

朱麗文

1.95.10.02 史料中心晚間17:00來電話，請求協助關閉辦公室內

冷氣及電扇，已處理完成。

2.95.10.02 申請水管20尺，聖母洞工友清潔用。

3.95.10.02 ~04 帶領輔大之聲、體育系、大傳所、文學院、影傳系、新傳系、師培中心、使命室工讀生去領取耶穌會

潘振國神父提供之限量二手車。

4.95.10.5  文開樓1A書法教室第一台冷氣昨天整夜未關，

早上7:20已到中文系門上貼條通知關閉。

本星期發mail給各單位提醒、通知、表單等共18件

錢小圓

1.校園36棵榕樹病蟲害藥劑第二次噴灑已於上週末完成

2.預定於本週末進行36棵榕樹病蟲害藥劑第三次噴灑(遇雨順延)

3.本週積極進行伯達樓及利瑪竇樓抽水肥之估價；預定於下週執行

4.發送全校教職員e-mail宣導榕樹根危害建築物之報導

傅靜平

1.上網申報本校有害事業廢棄物貯存情形表單。

2.校內收文1見

3.校外收文8件

4.校內發文3見

5.確認有害廢棄物D-2303外送程序

6.一份合約簽訂

7.核定研發處送來化學藥品審核共計15件

8.毒性化學物質核定3件

9.實驗室勞工補檢後續事項安排

10.向原能會申請審核本校公衛系放射性游離輻射設備

陳福洲

1進修部大樓本週清洗水塔

貳、專案業務（進度說明）

格秀玲：

1.95學年度教室E化設備案已順利招標

張毓珉

1.校園清潔外包議價比價順利完成