總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 依2/23缺失處理協調會至3/9缺失改善完成。 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 醫學綜合大樓一樓內裝改正復審中。 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，設備外國採購中。 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 信義和平學苑依指示規劃待 鈞長核示。 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓變更施工中。 |
| 6 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包作業中。 |
| 7 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後執行。 |
| 8 | 恩人榜 | 醫學院，第二次發包待 鈞長核定底價。 |
| 9 | 琴房整修 | 音樂系所地下室及二樓，竣工結案。 |
| 10 | 牆面磁磚修補 | 藝術學苑4樓，竣工驗收。 |
| 11 | AA312教室修繕 | 應美系所，發包完成呈核。 |
| 12 | 鋁花格工程 | 公博樓8樓，施工中。 |
| 13 | 室外樓梯止滑墊維修 | 濟時樓2樓，施工中。 |
| 14 | 天花板維修 | 濟時樓614室，施工中。 |
| 15 | 生科系311牆面漏水 | 議價後施工。 |
| 16 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中。 |
| 17 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理。 |
| 18 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中。 |
| 19 | 外語大樓LB301、306磁磚凸起脫落 | 竣工暫緩。 |
| 20 | 理一舍103、228、245、247房間隔間修繕 | 驗收厚待結。 |
| 21 | 生科系二樓走廊第版凸起變形破裂 | 結案。 |
| 22 | 濟時稜二樓天花板鐵捲門整修 | 結案。 |
| 23 | 德蘭靜苑廁所天花板漏水修繕 | 完工驗收待結案。 |
| 24 | 97教卓強化學習中心 | 估價中。 |
| 25 | 宜真、宜善學苑伸縮縫漏水修繕 | 結案。 |
| 26 | 國際處走廊紗窗紗門整修 | 完工驗收後結案。 |
| 27 | 數學系4樓梯前天花板漏水 | 結案。 |
| 28 | 濟時樓地下室及一樓地板整修 | 施工中。 |
| 29 | 數學系走廊木製地板修繕 | 估價流程中。 |
| 30 | 數學系牆壁磁磚隆起修繕 | 估價流程中。 |
| 31 | 濟時樓118室天花板冰水管漏水 | 施工中。 |
| 32 | 濟時樓2樓門前段109室地板凸起修補 | 施工中。 |
| 33 | 濟時樓1樓車道上方不銹鋼管脫落 | 估價中。 |
| 34 | 外語大樓LA403、404走廊天花板滲水 | 處理中。 |
| 35 | 聖言樓大門前水溝蓋斷裂 | 處理中。 |
| 36 | 生科系電梯旁水管阻塞 | 施工中。 |
| 37 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（3月份）。 |
| 38 | 化學系1~2F電力改善 | 第四次開標作業。 |
| 39 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業。 |
| 40 | 城區部建安改善工程 | 待市府檢查。 |
| 41 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價前置作業。 |
| 42 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查。 |
| 43 | 媒體中心LF311-Epoxy底漆鋪設處理 | 結案。 |
| 44 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養。 |
| 45 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養。 |
| 46 | 學務處宜真宜善學習角 | 初驗缺失改善。 |
| 47 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養。 |
| 48 | 97教卓-強化學習與生涯輔導機制（學習中心、職涯中心建置） | 結案。 |
| 49 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 公文簽辦，後續作業追蹤。 |
| 50 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 備料施作。 |
| 51 | 98年度建築物消防安全申報 | 進場檢查。 |
| 52 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 辦理追加减預算中。 |
| 53 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 請使用單位申請。 |
| 54 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 請使用單位申請。 |
| 55 | 文舍4A4B浴廁天花板換装 | 議價中。 |
| 56 | 進修部宗輔室辨公室隔間 | 議價中。 |
| 57 | 文譯樓107神父宿舍整修 | 申請中。 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、學雜費相關業務查詢。

7、遲還及遺失畢業服罰款。

8、遲交學雜費罰款。

9、招生費用。

10、25帳戶（含進修、推廣部）98/01之現金結存月報表總表（月結總表）。

11、收取97學年第1學期學雜費分期付款學生尾款。

12、畢業生離校系統人工放行。

13、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

14、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

15、收取97 學年第1學期學分費。

16、97學年第2學期分期付款生應繳金額確認。

17、補註冊學生人工放行。

三、稅務

1、查核98年2月份所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

四、進修部

1、辦理休退學登記、請款退費、核銷。

2、處理97/1學生補繳費用。

3、收汽車停車清潔管理費、置物櫃費用、遲註冊罰款等等一般雜項收入。

4、處理97/2列印就貸差額繳費單金額。

5、處理97/2學雜費問題帳。

6、預備97/2報教育部退撫費。

保管組

- 協助單位處置報廢物品事宜。

- 各單位新增、減損財產列帳事宜。

3、持續追蹤進修部器材室及e化教室之報修器材維修及使用狀況。

4、報廢(事務組--進修)及(進修部部本部)之部份財產暨列管物品。

採購組

一、委託公關顧問公司協助進行附設醫院籌建經費募集案-3月2日收件截止；3月6日進行資格審查。

二、97-2全校冷氣機請購單預定於3月2日彙總完成寄交廠商報價

三、全校電力改善驗收-已訂於98年3月1日(星期日)下午進行

四、3月6日前完成本組98預算編列。