總務處99/01/11-99/01/17業務報告

採購組

一、呼吸治療系建置案，該系仍維持原有廠商資格規範，於99年1月4日於本校網頁公告第三次招標無人投標。

二、決標：公共事務室多媒體簡介

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（1月份） |
| 2 | 全校電力改善 | 待結案 |
| 3 | 心園餐廳地下室變更 | 完成變更使用，待費用分攤結算 |
| 4 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 5 | 校園污水管納管工程 | 辦理結案作業 |
| 6 | 電機系電磁波隔離室工程 | 待結案 |
| 7 | 朝橒樓地下室使用變更 | 法定審查前置作業 |
| 8 | 文友樓118教室通風改善工程 | 施工前置作業（預計98.1.18施工） |
| 9 | 文圖空調年度保養 | 辦理二次議價作業 |
| 10 | 織品系冷卻水塔更新工程 | 結案 |
| 11 | 網、排、籃球場燈具故障修繕 | 施工作業 |
| 12 | 99年度校園消防安全設備檢查申報 | 施工作業 |
| 13 | 文學院圖書館伸縮縫漏水改善 | 待鈞長指示 |
| 14 | 文圖戶外不鏽鋼扶手修繕 | 初驗作業 |
| 15 | 資工系專一專二教室高架地板及配電工程 | 施工作業 |
| 16 | 國璽樓消防系統故障檢修 | 施工作業 |
| 17 | 資訊中心文開樓電腦教室裝修工程 | 完成發包，備料作業 |
| 18 | 電機系電磁波隔離室電力配合工程 | 待結案 |
| 19 | 資訊中心電腦教室照明改善 | 施工作業 |
| 20 | 游泳池投光燈具故障修繕 | 完成發包，備料作業 |
| 21 | 聖言樓資訊中心機房全自動滅火系統定期保養 | 完成發包，待簽約 |
| 22 | 輔幼廚房瓦斯防護改善 | 施工作業 |
| 23 | 音樂系AM018合唱教室冷氣維修 | 結案 |
| 24 | SS12A變電站LBS高壓設備開關換裝 | 結案 |
| 25 | 公博樓圖書館空調維修 | 訪價作業 |
| 26 | 聖言樓教室配電銅排重整 | 完成發包 |
| 27 | 資訊中心聖言樓發電機維護合約保養 | 訪價作業 |
| 28 | 99年度校園高壓變電站設備巡檢委託 | 請購作業程序 |
| 29 | 中美堂磨石子地磚重新施作 | 請購作業程序 |
| 30 | 淨心堂大廳前磁磚及走廊牆壁磁磚敲除粉光 | 本案因元月1、2、3停電，再經與校牧室協商，預定99年1月25日～99年1月30日（星期一～星期六）進場施作。 |
| 31 | 野聲樓新增電梯乙台 | 施工中 |
| 32 | 宜美學苑頂樓防漏防曬工程 | 施工中 |
| 33 | 野聲樓地下室至四樓走廊天花板整修工程 | 施工中 |
| 34 | 舒德樓結構補強設計監造費 | 合約已完成，設計規劃中。預定45天完成 |
| 35 | 利瑪竇大樓地下室至四樓電梯汰換工程 | 預定99.1.18進場施作 |
| 36 | 醫學院大樓人行步道無障礙坡道整修工程 | 施工中 |
| 37 | 進修部大樓1～8樓無障礙廁所整修工程 | 資料送採購組準備上網招標 |
| 38 | 家園冷氣漏水維修 | 結案 |
| 39 | 中央走道馬路維修 | 預定99.1.18進場施作 |
| 40 | 野聲樓電梯機房牆壁漏水維修 | 結案 |
| 41 | 野聲樓弱電管道建置 | 施工中 |
| 42 | 軍訓室YP218室天花板整修 | 結案 |
| 43 | 教務處洗手台修繕 | 已發包備料中 |
| 44 | 商學研究所貨櫃整修 | 完工待核銷 |
| 45 | 野聲樓一樓學務處貴賓室、走廊天花板及谷欣廳天花板、燈具整修 | 底價訂定 |
| 46 | 立言學苑一樓大廳隔間工程 | 己議價，寒假施工 |
| 47 | 景觀系走廊展示櫃製作 | 己議價，寒假施工 |
| 48 | 景觀系照片展示框双面壓克力 | 己議價，寒假施工 |
| 49 | 利瑪竇大樓1-5樓女兒牆磁磚修補 | 己議價，寒假施工 |
| 50 | 實習法庭更新 | 規劃作業中 |
| 51 | 濟時樓樓梯止滑墊 | 估價作業 |
| 52 | LI100教室講臺維修 | 己議價，寒假施工 |
| 53 | 文友樓冷氣保養 | 估價作業 |
| 54 | 體育示製作公佈欄兩面 | 己議價，寒假施工 |
| 55 | 利瑪竇二樓教授休息室整修 | 議價作業 |
| 56 | SF338冷氣移機 | 已驗待結 |
| 57 | 濟時樓四樓固定檢索檯修改 | 估價作業 |
| 58 | 公博樓殘障設施改善 | 議價作業 |
| 59 | LF201.215.311更換鎖頭 | 估價作業 |
| 60 | 管院地標及LOGO設置 | 估價作業 |
| 61 | 基礎醫學研究所穿透式電子顯微鏡工程 | 12/30會同水電管理現勘給排水管線，黑板設備繳庫行政作業中。 |
| 62 | 宜真宜善宿舍盥洗室整修工程 | 明暗管施工方法協調共識中 |
| 63 | 外語學院大樓鋁窗及門整修計畫 | 會使用單位研討寒假施工期 |
| 64 | 實驗動物中心建置工程 | 隔間牆改建拆除完成 |
| 65 | 生命科學系9-12樓搬遷工程 | 陳米山建築師委託技術服務作業中 |
| 66 | 護理系設備暨週邊設施改善工程 | 評選設計監造禮學社通知趕辦不及 |
| 67 | 呼吸治療學系專業教室等空間機電建置工程 | 01/11第三次設計監造委託評選流標 |
| 68 | 物理學系PH104整修工程 | 竣工驗收 |
| 69 | 冷卻水處理藥劑及系統保養 | 發包作業中 |
| 70 | 醫學大樓電力改善工程〈六、七樓〉 | 12/02第一次開標流標後續 |
| 71 | 醫學院動物房空調設備保養 | 施作中 |
| 72 | 國璽樓總變電站空調變電站及冰水主機等整修保養 | 竣工驗收 |
| 73 | 國璽樓總變電站控制線路暨高壓檢測清潔 | 01/24安排施作 |
| 74 | 醫學院恩人榜 | 工廠製作中 |
| 75 | 數學系男女廁所整修 | 發包作業 |
| 76 | 化學系感應式電眼沖水小便斗更新 | 發包作業 |
| 77 | 文華倰403.406.408牆面磁磚脫落現勘 |  |
| 78 | 藝術學院冷卻馬達更換現勘 |  |
| 79 | 朝橒樓備用發電機柴油存量檢查 |  |
| 80 | 伯達樓備用發電機柴油存量檢查 |  |
| 81 | 資訊中心冷卻水位檢查 |  |